มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2568 ของ กสศ.

- ผลการประเมินในภาพรวม กสศ. เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 6 มีผลคะแนนในภาพรวม 95.13 คะแนน โดยมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT 93.24 คะแนน, EIT ส่วนที่ 1 (Public) 88.17 คะแนน, EIT ส่วนที่ 2 (Survey) 92.88 คะแนน และ OIT 100.00 คะแนน คะแนนการประเมินอยู่ในระดับผ่านดี และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม 85 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ 1, EIT ส่วนที่ 2 และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แนวทางและเป้าหมาย ปี 2569 กสศ. ได้พิจารณาผลการประเมิน ปี 2568 แล้วมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับผลการประเมินที่ผ่านมา โดยกำหนดคะแนนเป้าหมาย 90.00 คะแนนขึ้นไปในตัวชี้วัดและข้อคำถามทั้งหมด โดยจำแนกความเข้มข้นของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่จะดำเนินการ เป็น 3 ระดับ ดังนี้

| คะแนน ปี 2568 | ความเข้มข้นของมาตรการ ปี 2568 | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| 90.00 หรือสูงกว่า | รักษาระดับ | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน |
| 85.00-89.99 | ยกระดับ | ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ได้คะแนนถึงระดับเป้าหมาย (90.00 คะแนน) |
| ต่ำกว่า 85.00 | แก้ไขเร่งด่วน | ต้องแก้ไขจุดอ่อน/ข้อบกพร่องอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 85.00 คะแนน |

สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัดในปี 2568 และความเข้มข้นของมาตรการที่จะใช้ในปี 2569

| เครื่องมือการประเมิน | ตัวชี้วัด | คะแนน ปี 2568 | ความเข้มข้นของมาตรการ ปี 2569 |
| --- | --- | --- | --- |
| IIT: แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) | - การปฏิบัติหน้าที่ | 93.81 | รักษาระดับ |
|  | - การใช้งบประมาณ | 94.60 | รักษาระดับ |
|  | - การใช้อำนาจ | 99.84 | รักษาระดับ |
|  | - การใช้ทรัพย์สินของราชการ | 89.84 | ยกระดับ |
|  | - การแก้ไขปัญหาการทุจริต | 88.10 | ยกระดับ |
|  | คะแนนเฉลี่ย IIT | 93.24 | - |
| EIT: แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) | - คุณภาพการดำเนินงาน (เฉลี่ย) |  | รักษาระดับ |
|  | - EIT Public: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตนเอง | 91.96 | - |
|  | - EIT Survey: ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล | 93.79 | - |
|  | - ประสิทธิภาพการสื่อสาร (เฉลี่ย) |  | ยกระดับ |
|  | - EIT Public: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตนเอง | 87.21 | - |
|  | - EIT Survey: ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล | 93.64 | - |
|  | - การปรับปรุงการทำงาน (เฉลี่ย) |  | ยกระดับ |
|  | - EIT Public: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตนเอง | 85.35 | - |
|  | - EIT Survey: ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล | 91.21 | - |
|  | คะแนนเฉลี่ย EIT Public | 88.17 | - |
|  | คะแนนเฉลี่ย EIT Survey | 92.88 | - |
|  | คะแนนเฉลี่ย EIT ทั้งหมด |  | 90.53 |
| OIT: แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) | - การเปิดเผยข้อมูล | 100.00 | รักษาระดับ |
|  | - การป้องกันการทุจริต | 100.00 | รักษาระดับ |
|  | คะแนนเฉลี่ย OIT | 100.00 | - |

ผลคะแนน IIT ในปี 2568 และความเข้มข้นของมาตรการที่จะใช้ในปี 2569

| ตัวชี้วัด | ข้อ | หัวข้อการประเมิน | คะแนน | ความเข้มข้นของมาตรการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การปฏิบัติหน้าที่ | i1 | การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | 88.57 | ยกระดับ |
|  | i2 | ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด | 95.24 | รักษาระดับ |
|  | i3 | เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ | 92.67 | รักษาระดับ |
| 2. การใช้งบประมาณ | i4 | หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด | 92.86 | รักษาระดับ |
|  | i5 | ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | 95.71 | รักษาระดับ |
|  | i6 | หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด | 95.24 | รักษาระดับ |
| 3. การใช้อำนาจ | i7 | ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด | 99.52 | รักษาระดับ |
|  | i8 | ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด | 100.00 | รักษาระดับ |
|  | i9 | การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ | 100.00 | รักษาระดับ |
| 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ | i10 | ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | 88.10 | ยกระดับ |
|  | i11 | ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด | 92.86 | รักษาระดับ |
|  | i12 | หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด | 88.57 | ยกระดับ |
| 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต | i13 | ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด | 92.38 | รักษาระดับ |
|  | i14 | ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด | 88.10 | ยกระดับ |
|  | i15 | ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด | 83.81 | แก้ไขเร่งด่วน |

ผลคะแนน EIT ในปี 2568 และความเข้มข้นของมาตรการที่จะใช้ในปี 2569

| ตัวชี้วัด | ข้อ | หัวข้อการประเมิน | คะแนน | ความเข้มข้นของมาตรการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. คุณภาพการดำเนินงาน | e1 | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา | 89.74 | ยกระดับ |
|  |  | - EIT Public: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตนเอง | 88.56 | - |
|  |  | - EIT Survey: ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล | 90.91 | - |
|  | e2 | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน | 91.22 | รักษาระดับ |
|  |  | - EIT Public: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตนเอง | 89.71 | - |
|  |  | - EIT Survey: ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล | 92.73 | - |
|  | e3 | ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ | 97.62 | รักษาระดับ |
|  |  | - EIT Public: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตนเอง | 97.60 | - |
|  |  | - EIT Survey: ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล | 97.73 | - |
| 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร | e4 | หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย | 89.75 | ยกระดับ |
|  |  | - EIT Public: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตนเอง | 87.12 | - |
|  |  | - EIT Survey: ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล | 92.37 | - |
|  | e5 | หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน | 89.77 | ยกระดับ |
|  |  | - EIT Public: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตนเอง | 86.35 | - |
|  |  | - EIT Survey: ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล | 93.18 | - |
|  | e6 | เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน | 91.59 | รักษาระดับ |
|  |  | - EIT Public: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตนเอง | 88.17 | - |
|  |  | - EIT Survey: ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล | 95.00 | - |
| 8. การปรับปรุงระบบการทำงาน | e7 | หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน | 86.25 | ยกระดับ |
|  |  | - EIT Public: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตนเอง | 82.50 | - |
|  |  | - EIT Survey: ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล | 90.00 | - |
|  | e8 | หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน | 88.85 | ยกระดับ |
|  |  | - EIT Public: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตนเอง | 85.87 | - |
|  |  | - EIT Survey: ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล | 91.82 | - |
|  | e9 | หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ | 89.76 | ยกระดับ |
|  |  | - EIT Public: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตนเอง | 87.69 | - |
|  |  | - EIT Survey: ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล | 91.82 | - |

ตารางสรุปการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2568 
และการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2569 ของ กสศ.

{Townhall = การประชุม สนง., SLT = การประชุมคณะผู้บริหาร สนง.กสศ., หมีธรรมาภิบาล = กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลใน สนง.กสศ.}

- กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| หัวข้อ | การวิเคราะห์ผลการประเมิน | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา - เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน | แม้ไม่มีกรณีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ กรณีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ แต่ยังมีประเด็นการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน และบุคลากรบางรายยังเห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ | ยกระดับ โดยปรับปรุงกระบวนงาน/กำหนดแนวทาง/คู่มือ เผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกตามมาตรฐานจริยธรรม | สร้างจิตสำนึก และปรับปรุงกระบวนงาน/คู่มือ | - สร้างจิตสำนึกตามมาตรฐานจริยธรรมในกิจกรรมหมีธรรมาภิบาล SLT และ Townhall - รณรงค์ให้จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน | ต.ค.68-ก.ย.69 (ตลอดปี) | สน.ธรรมาภิบาล |

- การให้บริการและระบบ E-Service

| หัวข้อ | การวิเคราะห์ผลการประเมิน | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) | มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน | แก้ไขเร่งด่วน โดยเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง | ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ | - ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ผ่านทางเว็บไซต์และกิจกรรมโครงการ | ต.ค.68-ก.ย.69 (ตลอดปี) | สน.สื่อสารฯ |

- ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| หัวข้อ | การวิเคราะห์ผลการประเมิน | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย - มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน - เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายได้อย่างชัดเจน | มีผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาจสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายได้ยังไม่ชัดเจน | แก้ไขเร่งด่วน โดยเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงง่ายขึ้น ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานให้มากขึ้น ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน จัดช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยเป็นการสื่อสารสองทาง | - ปรับปรุงเว็บไซต์ให้สะดวกในการเข้าใช้งานให้มากขึ้น มีเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจได้ง่าย และเป็นปัจจุบัน - สื่อสารผู้บริหารผ่าน SLT ให้กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่สื่อสารแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ต.ค.68-ก.ย.69 (ตลอดปี) | สน.สื่อสารฯ |

- กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

| หัวข้อ | การวิเคราะห์ผลการประเมิน | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง - การตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ | แม้จะมีกรณีนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวน้อยมาก แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องการขอยืมไปใช้อย่างถูกต้อง และขาดการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ | แก้ไขเร่งด่วน โดยปรับปรุงกระบวนงาน/กำหนดแนวทาง/คู่มือ เผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจ | ปรับปรุงกระบวนงาน/คู่มือ สร้างความรู้ความเข้าใจ กำชับการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึก | - จัดให้มีการคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับยืมและการตรวจสอบทรัพย์สินให้มีความชัดเจน เผยแพร่แก่บุคลากร และกำชับให้มีการปฏิบัติจริง - สร้างจิตสำนึกตามมาตรฐานจริยธรรมในกิจกรรมหมีธรรมาภิบาล SLT และ Townhall | ต.ค.68-ก.ย.69 (ตลอดปี) | สน.ธรรมาภิบาล, สน.​เทคโนโลยีฯ |

- กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| หัวข้อ | การวิเคราะห์ผลการประเมิน | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ - เจ้าหน้าที่อาจเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ | การใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างของ กสศ. เป็นไปโดยไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทำให้ได้คะแนนในส่วนนี้สูง แต่บุคลากรบางรายเห็นว่า อาจมีกรณีการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ | ยกระดับ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ กำชับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และสร้างจิตสำนึกตามมาตรฐานจริยธรรม | สร้างความรู้ความเข้าใจ กำชับการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึก | สร้างความรู้ความเข้าใจ กำชับการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมหมีธรรมาภิบาล, SLT และ Townhall | ต.ค.68-ก.ย.69 (ตลอดปี) | สน.ธรรมาภิบาล |

- กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

| หัวข้อ | การวิเคราะห์ผลการประเมิน | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ผู้บังคับบัญชาไม่มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัว - ผู้บังคับบัญชาไม่มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ - การบริหารงานบุคคลไม่มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง | คะแนนในประเด็นเหล่านี้อยู่ในระดับสูง แสดงถึงมาตรฐานที่ดีของกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | รักษาระดับ โดยยังคงสื่อสารและสร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง | สื่อสารและสร้างจิตสำนึกทั้งในผู้บริหารและบุคลากรทั่วไป | สื่อสารและสร้างจิตสำนึกในกิจกรรมหมีธรรมาภิบาล, SLT และ Townhall | ต.ค.68-ก.ย.69 (ตลอดปี) | สน.ธรรมาภิบาล |

- กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| หัวข้อ | การวิเคราะห์ผลการประเมิน | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตฯ - การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตฯ ของหน่วยงาน สามารถป้องกันการทุจริตฯ ได้ - ความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ภายในหน่วยงาน | บุคลากรบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง รวมทั้งคาดหวังให้ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตฯ มากขึ้น | แก้ไขเร่งด่วน โดยเผยแพร่ข้อมูลความรู้ สร้างความเข้าใจ และจัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะ/แลกเปลี่ยน ให้ความเชื่อมั่นแก่บุคลากร | เผยแพร่ข้อมูล สร้างความเข้าใจ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะแลกเปลี่ยนกับบุคลากรเพื่อแสดงความมุ่งมั่นและให้ความเชื่อมั่น | - เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหารสูงสุดในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตอย่างจริงจัง - จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารสูงสุดให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนในกิจกรรมหมีธรรมาภิบาล, SLT และ Townhall | ต.ค.68-ก.ย.69 (ตลอดปี) | สน.ธรรมาภิบาล |

- การรักษาระดับและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการป้องกันการทุจริต (OIT)

| หัวข้อ | การวิเคราะห์ผลการประเมิน | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ตัวชี้วัดที่ 8: o1–o19) | กสศ. ได้คะแนน OIT ตัวชี้วัดที่ 8 เต็ม 100 คะแนน การเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ทั้ง o1–o19 บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | รักษาระดับ โดยตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง | ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน | 1. อัปเดตข้อมูล o1–o19 ให้เป็นปัจจุบันตามปีงบประมาณ 2569 2. ตรวจสอบ URL ทุกรายการให้เข้าถึงได้ตลอดเวลา 3. ต่อยอดการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ | ต.ค. 68 – ก.ย. 69 (ตลอดปี) | สน.ธรรมาภิบาล สน.สื่อสารฯ สน.เทคโนโลยีฯ |
| การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 9: o20–o26) | กสศ. ได้คะแนน OIT ตัวชี้วัดที่ 9 เต็ม 100 คะแนน แสดงถึงการดำเนินการครบถ้วนด้านการป้องกันทุจริต No Gift Policy การประเมินความเสี่ยง แผนป้องกันทุจริต และการนำผล ITA ไปพัฒนา | รักษาระดับ โดยดำเนินการตามแผนและรายงานผลตามกำหนด | รักษามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล o20–o26 และพัฒนาคุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่อง | 1. ปรับปรุง o20–o26 ให้ครบถ้วนสำหรับปีงบประมาณ 2569 2. ดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตและรายงานผลตามกำหนด 3. จัดทำ o25 ให้ครบ 5 องค์ประกอบตามมาตรฐาน ป.ป.ช. | ต.ค. 68 – ก.ย. 69 (ตลอดปี) | สน.ธรรมาภิบาล |