## Slide 1
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
แผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ไตรมาสที่ 1-2)
OIT O6 | ITA 2569

## Slide 2
O6 | องค์ประกอบตามมาตรฐาน ป.ป.ช. ITA 2569
ส่วนที่ 1 · แผนการดำเนินงาน ปี 2569
โครงการหรือกิจกรรม (ครบทุกโครงการ)
งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานรายโครงการ
กรณีไม่ใช้งบ: ระบุว่าไม่มีการเบิกจ่าย (ไม่เว้นว่าง)
ส่วนที่ 2 · ความก้าวหน้า ไตรมาส 1-2
ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ
ครอบคลุมช่วง ต.ค. 2568 – มี.ค. 2569
กรณียังไม่เบิกจ่าย: ระบุสถานะให้ชัดเจน (ไม่เว้นว่าง)
★ ต้องมีทั้ง 2 ส่วนครบถ้วนในเอกสารเดียวกัน หรือแยกเอกสารที่เชื่อมโยงกันได้ — เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำของการได้คะแนน 100 คะแนน

## Slide 3
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
งบประมาณรวมทั้งปี
7,601.38
ล้านบาท
5 แผนงาน
แผนการใช้จ่าย Q1-2
3,491.62
ล้านบาท
ต.ค. 2568 – มี.ค. 2569
ผลการใช้จ่ายจริง Q1-2
3,275.51
ล้านบาท
93.81% ของแผน Q1-2
อัตราเบิกจ่ายสะสม
43.09%
ของงบทั้งปี
เบิกจ่าย 2,884.80 ล้านบาท
ผลการบริหารงบประมาณจำแนกรายแผนงาน ไตรมาส 1-2 (ล้านบาท)
Chart: 
| แผนงาน 1 สนับสนุนการศึกษา | แผนงาน 2 พัฒนาครู | แผนงาน 3 เสริมเครือข่าย | แผนงาน 4 สื่อสาร/วิจัย | แผนงาน 5 บริหาร กสศ.
ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท) | 2879.38 | 140.11 | 16.08 | 56.74 | 183.19

## Slide 4
แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ 2569 (ณ 31 มี.ค. 2569)
โครงการ / แผนงาน | งบประมาณ ทั้งปี (ล้านบาท) | ช่วงระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน (Q1-2) | ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท) | ร้อยละ เบิกจ่าย
1. สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพ | 6,149.30 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2,879.38 | 46.82%
2. พัฒนาครู หน่วยจัดการเรียนรู้ และต้นแบบการจัดการศึกษา | 405.22 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 140.11 | 34.58%
3. เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อความเสมอภาค | 470.78 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 16.08 | 3.42%
4. สื่อสารและพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม | 202.37 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 56.74 | 28.04%
5. บริหารและพัฒนา กสศ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 373.71 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 183.19 | 49.02%
รวมทั้งสิ้น | 7,601.38 | ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3,275.51 | 43.09%

## Slide 5
ความก้าวหน้าสำคัญ แผนงานที่ 1 สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ฯ
ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) · ผลการใช้จ่าย 2,879.38 ล้านบาท (46.82%)
1.1
ทุนเสมอภาค
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2568 จำนวน 1,299,064 คน ใน 5 สังกัด อยู่ระหว่างคัดกรองภาคเรียนที่ 1/2569
1.2
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
จัดสรรทุนต่อเนื่อง รุ่นที่ 2-6 จำนวน 6,927 คน นักศึกษาทุนรุ่นที่ 4 (2 ปี) สำเร็จการศึกษา 94 คน กว่าร้อยละ 50 มีงานทำทันที
1.3
ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น
สนับสนุนนักศึกษาทุนต่อเนื่อง รุ่นที่ 2-5 จำนวน 1,172 คน ปฐมนิเทศข้าราชการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1 จำนวน 327 คน ประจำ 285 โรงเรียนทั่วประเทศ

## Slide 6
ความก้าวหน้าสำคัญ แผนงานที่ 2-5 ไตรมาส 1-2 ปี 2569
แผนงาน 2 พัฒนาครูและโรงเรียน
140.11 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย 34.58%
ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) 26 เครือข่าย 349 โรงเรียน พัฒนาครูนอกระบบ 130 คน และหนุนเสริมครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1
แผนงาน 3 เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย
16.08 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย 3.42%
ขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ระดับชาติ-จังหวัด 12 พื้นที่ ลงนาม MOU ราชบุรี 25 องค์กร ประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ. ระดับจังหวัด
แผนงาน 4 สื่อสาร/วิจัย/นวัตกรรม
56.74 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย 28.04%
จัด Equity Forum 2569 เปิดรายงานความเหลื่อมล้า ประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วม UNESCO-UNICEF ผลักดันข้อเสนอนโยบาย Learning Passport
แผนงาน 5 บริหารและพัฒนา กสศ.
183.19 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย 49.02%
พัฒนาระบบ ERP/GMS อยู่ระหว่างพัฒนา ระบบ API เชื่อมต่อภาคี กำหนดแล้วเสร็จไตรมาส 1 ปี 2570 บริหารค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน

## Slide 7
ตารางสรุปโครงการสำคัญ — ความก้าวหน้าและผลการใช้จ่าย ไตรมาส 1-2 ปี 2569
โครงการ / รายการสำคัญ | สำนัก | งบฯ ทั้งปี (บาท) | ผลการใช้จ่าย Q1-2 (บาท) | ร้อยละ | สถานะ
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภ.2/2568 | 103 | 2,361,433,620 | 2,361,100,920 | 99.99% | แล้วเสร็จ
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 2-6 (ต่อเนื่อง) | 107 | 638,380,600 | 389,769,223 | 61.06% | ดำเนินการ
ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น (สนับสนุนนักศึกษา รุ่น 2-5) | 105 | 169,779,000 | 46,880,000 | 27.61% | ดำเนินการ
ขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout เชิงพื้นที่ | 104 | 22,000,000 | 295,172 | 1.34% | ดำเนินการ
พัฒนาโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) | 105 | 45,000,000 | 0 | 0.00% | ยังไม่เริ่ม
ระบบบริหารทรัพยากร ERP + GMS | 111 | 18,777,767 | 15,900,000 | 84.67% | ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรและสวัสดิการ (แผนงาน 5) | 109 | 165,702,905 | 61,441,511 | 37.08% | ดำเนินการ

## Slide 8
ภาคผนวก — แผนงาน 1 — สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพ
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569 | หน้า 1/11
โครงการ / รายการ | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน Q1-2 | ผลการใช้จ่าย (บาท) | ร้อยละ | สถานะ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเพื่อส่งเสริมโอกาสการศึกษาระดับสูง | 14,064,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 14,001,000 | 99.55% | ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา (Central ทำสานฝัน) | 3,197,500 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 3,192,500 | 99.92% | ดำเนินการแล้ว
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2568 | 2,361,433,620 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 2,361,100,920 | 99.99% | ดำเนินการแล้ว
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ภาคเรียน 2/2568 และ 1/2569) | 33,137,520 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 13,545,000 | 40.88% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
การสร้างส่วนร่วมและพัฒนากลไกภาคีเครือข่ายระดับนโยบายและพื้นที่ | 8,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 1,100,919 | 13.76% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กวิกฤต ปี 2569 | 7,373,678 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 4,652,000 | 63.09% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
การติดตามการคงอยู่ในระบบการศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาค 6 สังกัด | 4,464,800 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 1,280 | 0.03% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ต่อเนื่อง รุ่น 2-6 (ภาคเรียน 2/2568, 1/2569) | 638,380,600 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 289,238,379 | 45.31% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ต่อเนื่อง รุ่น 1-6 | 34,924,500 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 5,001,882 | 14.32% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (เงินบริจาค) ภาคเรียน 2/2568, 1/2569 | 4,511,192 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 1,477,500 | 32.75% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาช่องทางสื่อสารและฐานข้อมูลทุนการศึกษา (ส่องทางทุน) | 998,700 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษด้วยการวัดรายได้ทางอ้อม | 1,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น — สนับสนุนนักศึกษาทุน รุ่น 2-5 | 169,779,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 28,048,000 | 16.52% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
คัดกรองคัดเลือกผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 7 | 2,250,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 233,046 | 10.36% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
สื่อสารองค์ความรู้เสริมประสิทธิภาพแก่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ | 2,460,500 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 138,680 | 5.64% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาระบบสนับสนุนหลักประกันโอกาส ระบบดูแลนักเรียน สพฐ. | 6,320,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 90,000 | 1.42% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดสรรเงินบริจาค ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ | 9,254,500 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 250,000 | 2.70% | เริ่มเบิกจ่ายบางส่วน
ODOS — สนับสนุนนโยบายส่งเสริมโอกาสการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ | 1,800,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ

## Slide 9
ภาคผนวก — แผนงาน 1 — สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพ
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569 | หน้า 2/11
โครงการ / รายการ | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน Q1-2 | ผลการใช้จ่าย (บาท) | ร้อยละ | สถานะ
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียน 1/2569 | 54,758,400 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
สร้างความร่วมมือต้นแบบส่งต่อความช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค | 265,700 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียน 1/2569 (หลัก) | 2,610,592,680 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศคัดกรองและจัดการเงินอุดหนุนปีการศึกษา 2569 | 8,600,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น (แหล่งเงินอื่น) รุ่น 2-5 | 509,090 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ทุนครูสร้างชุมชนเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร | 4,500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
สนับสนุนสถาบันต้นแบบผลิตและพัฒนาครูที่มีศักยภาพ | 17,600,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
สนับสนุนสถาบันต้นแบบผลิตครู (แหล่งเงินอื่น) | 3,951,850 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 7 ภาคเรียน 1/2569 | 95,106,800 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 7 ภาคเรียน 1/2569 (D) | 8,937,130 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รุ่น 7 (ใหม่) | 5,484,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
โครงการ Million Gifts Million Smiles | 542,500 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ทุนก้าวเพื่อน้อง — ทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. | 29,598,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ทุนยอดเยาวชนช้างเผือก (เงินบริจาค) | 5,500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ

## Slide 10
ภาคผนวก — แผนงาน 2 — พัฒนาครู หน่วยจัดการเรียนรู้ และต้นแบบการจัดการศึกษา
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569 | หน้า 3/11
โครงการ / รายการ | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน Q1-2 | ผลการใช้จ่าย (บาท) | ร้อยละ | สถานะ
พัฒนานวัตกรรม พื้นที่ และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ขับเคลื่อนระบบนิเวศ | 3,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ
พัฒนาศักยภาพครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (X) | 1,663,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบและระบบนิเวศ | 1,081,700 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 525,858 | 48.62% | ดำเนินการแล้ว
พัฒนาและเชื่อมต่อระบบสารสนเทศขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ | 11,652,100 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 5,741,440 | 49.27% | ดำเนินการแล้ว
บริหารจัดการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง | 12,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 645,320 | 5.38% | ดำเนินการแล้ว
จัดการความรู้ขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองและระบบนิเวศ | 3,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ดำเนินการแล้ว
พัฒนาศักยภาพครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (C) | 28,450,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (X) | 379,410 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ดำเนินการแล้ว
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุนฯ (Enrichment Program) | 36,807,400 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 7,916,024 | 21.51% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
สังเคราะห์องค์ความรู้เยาวชนนอกระบบ/แรงงานนอกระบบ (X) | 6,797,021 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 2,964,308 | 43.61% | ดำเนินการแล้ว
โอกาสเพื่อชีวิตใหม่ — การศึกษาทางเลือกเด็กนอกระบบ/กระบวนการยุติธรรม | 3,750,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 964,000 | 25.71% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพและระบบดูแลเยาวชนนอกระบบ (X) | 1,845,549 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 1,415,020 | 76.68% | ดำเนินการแล้ว
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยืดหยุ่นสำหรับเยาวชนนอกระบบ (X) | 28,429,656 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 3,459,083 | 12.17% | ดำเนินการแล้ว
พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ | 4,550,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ดำเนินการแล้ว
พัฒนาครูผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล รุ่น 1-5 | 10,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ดำเนินการแล้ว
สังเคราะห์องค์ความรู้เยาวชนนอกระบบ (C) | 7,345,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยืดหยุ่นเยาวชนนอกระบบ (C) | 37,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 7,845,044 | 21.20% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพและระบบดูแลเยาวชนนอกระบบ (C) | 3,300,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างดำเนินการ

## Slide 11
ภาคผนวก — แผนงาน 2 — พัฒนาครู หน่วยจัดการเรียนรู้ และต้นแบบการจัดการศึกษา
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569 | หน้า 4/11
โครงการ / รายการ | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน Q1-2 | ผลการใช้จ่าย (บาท) | ร้อยละ | สถานะ
หนุนเสริมนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ | 9,500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 3,377,121 | 35.55% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาตัวแบบหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบ (X) | 13,200,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
สนับสนุนนักจัดการเรียนรู้และผู้นำการเปลี่ยนแปลง | 8,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 665,645 | 8.32% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดสรรเงินบริจาคส่งเสริมโอกาสเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน | 3,235,479 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 700,000 | 21.64% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
สนับสนุนพัฒนาครูโรงเรียนห่างไกล รุ่น 1-5 (เสริม) | 8,257,400 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 451,656 | 5.47% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
สนับสนุนระบบและกลไกครูรุ่นใหม่ระยะยาว | 13,765,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
TSQM — ขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (C) | 45,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ
บริหารจัดการตัวแบบหน่วยจัดการเรียนรู้เยาวชนนอกระบบ | 3,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
พัฒนาตัวแบบหน่วยจัดการเรียนรู้เยาวชนนอกระบบ (C) | 26,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
สนับสนุนสถาบันต้นแบบผลิตและพัฒนาครู (C2) | 8,550,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
หนุนเสริม ติดตามประเมินผล โรงเรียนเป้าหมายเฉพาะ | 1,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
PMCA — พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ | 6,025,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศขับเคลื่อนโรงเรียนทั้งระบบ (C) | 4,706,100 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
TSQM Platform — ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล | 3,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
นวัตกรรมสารสนเทศพัฒนาคุณภาพต้นแบบการจัดการศึกษา (X) | 3,035,300 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
สนับสนุนระบบกลไกครูรุ่นใหม่ (X) | 10,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
TSQM — ขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (X) | 12,668,500 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
นวัตกรรมสารสนเทศพัฒนาคุณภาพต้นแบบการศึกษา (C) | 1,764,700 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ

## Slide 12
ภาคผนวก — แผนงาน 2 — พัฒนาครู หน่วยจัดการเรียนรู้ และต้นแบบการจัดการศึกษา
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569 | หน้า 5/11
โครงการ / รายการ | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน Q1-2 | ผลการใช้จ่าย (บาท) | ร้อยละ | สถานะ
พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพครูสำหรับเด็กขาดโอกาส | 7,165,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเยาวชน/แรงงานนอกระบบ | 4,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ

## Slide 13
ภาคผนวก — แผนงาน 3 — เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อความเสมอภาค
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569 | หน้า 6/11
โครงการ / รายการ | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน Q1-2 | ผลการใช้จ่าย (บาท) | ร้อยละ | สถานะ
มาตรการลดความเหลื่อมล้ำ ราชบุรี Zero Dropout (F) | 955,410 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 148,623 | 15.55% | ดำเนินการแล้ว
พัฒนาพื้นที่ตัวแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ | 12,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ
พัฒนาความร่วมมือองค์กรนานาชาติเพื่อความเสมอภาค | 24,711,389 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 2,699,907 | 10.93% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาเด็กนอกระบบ (สลากเสมอภาค) | 50,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ
บริหารจัดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ Thailand Zero Dropout | 15,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 2,738,748 | 18.26% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนากลไกจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำ | 22,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 184,912 | 0.84% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
สนับสนุนวิชาการปฏิบัติการเชิงพื้นที่และพัฒนาเชิงระบบ | 40,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ
ราชบุรี Zero Dropout (F2) | 57,611,943 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 1,197,600 | 2.08% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เงินอุดหนุนการศึกษาและพัฒนาอาชีพ + อาสาสมัครดูแลรายกรณี | 200,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ Thailand Zero Dropout | 20,750,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
วิจัยขับเคลื่อนมาตรการ Thailand Zero Dropout | 10,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
สนับสนุนวิชาการปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (X) | 2,500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
พัฒนาความร่วมมือนานาชาติสร้างความเสมอภาค (C) | 10,750,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ทุนเข้าถึงโอกาสปฐมวัยขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2568 | 1,500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
หนุนเสริมขับเคลื่อนกองทุนระดับพื้นที่ | 3,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ

## Slide 14
ภาคผนวก — แผนงาน 4 — สื่อสารและพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569 | หน้า 7/11
โครงการ / รายการ | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน Q1-2 | ผลการใช้จ่าย (บาท) | ร้อยละ | สถานะ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล (Equitable Learning Outcome) | 3,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายวิจัยลดความเหลื่อมล้ำ | 6,500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 3,500,000 | 53.85% | ดำเนินการแล้ว
สร้างกลไกสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ | 15,176,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 4,645,984 | 30.61% | ดำเนินการแล้ว
สนับสนุนบริหารจัดการสำนักสื่อสาร | 4,536,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 4,171,068 | 91.94% | ดำเนินการแล้ว
บริหารจัดการงานสื่อสารระดมความร่วมมือ | 13,565,400 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 6,294,730 | 46.40% | ดำเนินการแล้ว
พัฒนาองค์ความรู้เครือข่ายวิชาการระดับชาติ | 9,500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 121,381 | 1.28% | เริ่มเบิกจ่ายบางส่วน
Rapid Research | 5,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 1,412,219 | 28.24% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
วิจัยพัฒนานวัตกรรมนโยบายการศึกษายืดหยุ่น (C) | 11,500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 3,500,000 | 30.43% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
บ่มเพาะนวัตกรทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำ | 7,401,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 169,406 | 2.29% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
วิจัยระบบนิเวศนโยบายสร้างความเสมอภาค (C) | 13,500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเมินแรงจูงใจเรียนรู้ออนไลน์นักเรียนทุนเสมอภาค (ซิม) | 2,700,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 106,805 | 3.96% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
สร้างกลไกสื่อสารขับเคลื่อนนโยบาย (X) | 21,324,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 828,939 | 3.89% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
วิจัยนวัตกรรมนโยบายการศึกษายืดหยุ่น (X) | 4,500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 802,275 | 17.83% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
Rapid Research (X) | 3,240,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 144,824 | 4.47% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนา/บำรุงรักษาระบบสารสนเทศสื่อสาร | 1,128,400 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาตัวชี้วัดและข้อมูลติดตามความเหลื่อมล้ำหลายมิติ | 4,500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
วิจัยระบบนิเวศนโยบาย (X) | 2,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ศึกษาแนวทางสนับสนุนทรัพยากรเพื่อความเสมอภาค (X) | 1,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ

## Slide 15
ภาคผนวก — แผนงาน 4 — สื่อสารและพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569 | หน้า 8/11
โครงการ / รายการ | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน Q1-2 | ผลการใช้จ่าย (บาท) | ร้อยละ | สถานะ
ศึกษาปัจจัยสุขภาพต่อการเรียนรู้เด็กและเยาวชน | 2,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
วิจัยพัฒนาระบบสร้างเสริมโอกาสและความเสมอภาค (X) | 6,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
วิเคราะห์นโยบายเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา | 300,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
Big Data — ชี้เป้ากลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ | 5,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ศึกษาแนวทางสนับสนุนทรัพยากร (C) | 7,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
วิจัยพัฒนาระบบสร้างเสริมโอกาส (C) | 11,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
วิจัยมาตรการช่วยเหลือช่วงรอยต่อ | 5,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ISEE — ระบบสารสนเทศติดตามความเหลื่อมล้ำ | 4,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
วิจัยนวัตกรรมเชิงระบบด้านความเสมอภาค (สกสว.) | 16,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
Innovative Finance 'Learn to Earn' Thailand Zero Dropout | 5,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ความร่วมมือขับเคลื่อน ASEAN Zero Dropout | 1,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านบริการทางไกล | 5,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
วิจัยรูปแบบการเลี้ยงดูครอบครัวเพื่อลดช่องว่างปฐมวัย | 5,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ

## Slide 16
ภาคผนวก — แผนงาน 5 — บริหารและพัฒนา กสศ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569 | หน้า 9/11
โครงการ / รายการ | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน Q1-2 | ผลการใช้จ่าย (บาท) | ร้อยละ | สถานะ
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนบุคลากร (C) | 130,122,100 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 53,989,447 | 41.49% | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
เงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากร (X) | 10,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 7,450,020 | 74.50% | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
การดำเนินงานของศูนย์กำกับสัญญา (X) | 8,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ดำเนินการแล้ว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาค | 9,268,700 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 3,178,499 | 34.29% | ดำเนินการแล้ว
เชื่อมต่อระบบ T-Vet และ GMS | 500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ดำเนินการแล้ว
ค่าใช้สอย วัสดุ เช่า/สาธารณูปโภค ค่าเดินทาง (C) | 27,907,398 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 9,691,453 | 34.73% | ดำเนินการแล้ว
งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน IT (X) | 12,642,300 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ดำเนินการแล้ว
เพิ่มประสิทธิภาพงาน HR พัฒนาบุคลากรและค่านิยมองค์กร (X) | 3,800,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 2,035,395 | 53.56% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายตรวจสอบงานบัญชี (ผู้สอบบัญชี) | 1,200,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ดำเนินการแล้ว
จ้างบุคลากรสนับสนุนบัญชีการเงิน | 296,240 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ดำเนินการแล้ว
บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (Software/MA/Licensing) (C) | 5,583,802 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 639,218 | 11.45% | ดำเนินการแล้ว
จ้างบุคลากรพัสดุสัญญา อาคารสถานที่ เลขานุการ | 9,300,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 2,709,240 | 29.13% | ดำเนินการแล้ว
พัฒนาระบบสารสนเทศทดแทนระบบเดิม (X) | 18,777,767 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ดำเนินการแล้ว
สวัสดิการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 35,580,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 4,592,664 | 12.91% | เริ่มเบิกจ่ายบางส่วน
ค่าใช้สอย วัสดุ ฯลฯ (X) | 22,357,553 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 5,002,753 | 22.37% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
งานตรวจสอบภายใน | 1,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 60,310 | 6.03% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายงานประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน | 1,829,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 523,324 | 28.61% | เริ่มเบิกจ่ายบางส่วน
ค่าใช้จ่ายงานประชุมคณะกรรมการและเชื่อมโยงภาคี | 4,624,300 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 1,198,554 | 25.92% | อยู่ระหว่างดำเนินการ

## Slide 17
ภาคผนวก — แผนงาน 5 — บริหารและพัฒนา กสศ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569 | หน้า 10/11
โครงการ / รายการ | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน Q1-2 | ผลการใช้จ่าย (บาท) | ร้อยละ | สถานะ
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ | 4,000,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 420,000 | 10.50% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (Software/MA/Licensing) (X) | 3,360,332 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 554,260 | 16.49% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงสร้างพื้นฐาน IT (Infrastructure) (C) | 14,849,500 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 314,152 | 2.12% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ศูนย์กำกับสัญญา (C) | 500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 171,414 | 34.28% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและควบคุมภายใน (X) | 6,600,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าจ้างบุคลากรบัญชีการเงินและบริหารทุนการศึกษา | 1,203,760 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 134,820 | 11.20% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดทำรายงานประจำปี 2568 ถอดบทเรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์ (C) | 1,834,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 208,650 | 11.38% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหาอุปกรณ์ IT สำนักงาน | 679,474 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 65,196 | 9.60% | อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำกับ ติดตาม สนับสนุน IT องค์กร | 2,250,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 64,200 | 2.85% | เริ่มเบิกจ่ายบางส่วน
จัดทำรายงานประจำปี 2568 (X) | 6,600,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 2,000 | 0.03% | อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและควบคุมภายใน (C) | 2,110,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
จ้างบุคลากร Dashboard บริหารโครงการ | 600,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
เงินสำรองชดเชยผลประโยชน์พนักงาน | 13,706,805 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัย IT | 6,704,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
Enterprise Blueprint และแผนแม่บท IT | 1,500,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทดแทนระบบเดิม (C) | 1,025,800 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการ/เชื่อมโยงภาคี (IT) | 448,902 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
จ้างบริการสนับสนุนงานศูนย์สัญญา | 300,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 0 (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) | 0.00% | อยู่ระหว่างดำเนินการ

## Slide 18
ภาคผนวก — แผนงาน 5 — บริหารและพัฒนา กสศ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569 | หน้า 11/11
โครงการ / รายการ | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน Q1-2 | ผลการใช้จ่าย (บาท) | ร้อยละ | สถานะ
เพิ่มประสิทธิภาพงาน HR พัฒนาบุคลากร (C) | 2,650,000 | 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 | อยู่ระหว่าง/ดำเนินการ | 386,320 | 14.58% | อยู่ระหว่างดำเนินการ